PROPOSTA TÉCN

1. APRESENTAÇÃO

A presente proposta tem por objetivo a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada voltados ao processo de levantamento cadastral territorial, com foco na Regularização Fundiária Urbana – REURB, conforme diretrizes legais, normativas técnicas e boas práticas cartográficas e geodésicas vigentes.

A consultoria será direcionada a uma área específica previamente delimitada pelo Município, abrangendo desde a estruturação técnica e operacional, até a geração de insumos e produtos cartográficos, assegurando qualidade, precisão, padronização e conformidade legal.

2. OBJETIVO GERAL

Prestar assessoria técnica completa ao Município na implantação, execução e consolidação do processo de levantamento cadastral territorial para REURB, promovendo capacitação técnica, padronização metodológica e transferência de conhecimento, com vistas à autonomia operacional da equipe municipal.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Orientar tecnicamente o Município na aquisição de equipamentos GNSS e drones adequados à realidade local;

- Capacitar equipes técnicas em levantamentos geodésicos, topográficos e cadastrais;

- Padronizar procedimentos de coleta, processamento e geração de produtos cartográficos;

- Apoiar a regularização e autorização de voos de drones;

- Garantir conformidade com a legislação aplicável à REURB e às normas técnicas brasileiras;

- Assegurar a qualidade e rastreabilidade dos dados produzidos.

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS

4.1 Orientação para Aquisição de Equipamentos

- Assessoria técnica na especificação e escolha de receptores GNSS (base, rover, RTK, NTRIP);

- Orientação para aquisição de drones adequados a levantamentos cadastrais e cartográficos;

- Análise custo-benefício considerando escala do projeto, área de atuação e orçamento municipal.

4.2 Treinamento em Técnicas de Levantamento e Operação GNSS

- Capacitação prática e teórica em:

  - Levantamento GNSS estático, rápido estático e RTK;

  - Implantação e uso de bases GNSS;

  - Operação com correções em tempo real (RTK/NTRIP);

- Boas práticas de campo, controle de qualidade e redundância de observações.

4.3 Treinamento em Softwares de Receptores GNSS + RTK

- Treinamento em softwares proprietários e/ou livres utilizados em:

  - Configuração de receptores GNSS;

  - Coleta e gerenciamento de dados;

  - Processamento e ajustamento de observações;

- Integração com sistemas de referência e bases oficiais.

4.4 Autorização de Voo de Drone

- Orientação completa sobre:

  - Cadastro de aeronaves e operadores;

  - Autorizações de voo conforme legislação vigente;

  - Planejamento de missões aéreas para áreas urbanas;

- Adequação às normas de segurança operacional e proteção de dados.

4.5 Operação de Drones

- Treinamento prático em:

  - Planejamento de voo fotogramétrico;

  - Execução de missões em ambiente urbano;

  - Controle de sobreposição, GSD e qualidade das imagens;

- Integração drone + GNSS para apoio ao georreferenciamento.

4.6 Geração de Insumos e Produtos Cartográficos

- Orientação na geração de:

  - Ortofotos;

  - Modelos Digitais de Superfície (MDS) e Terreno (MDT);

  - Nuvens de pontos;

  - Bases cadastrais vetoriais;

- Padronização de produtos conforme exigências da REURB e do cadastro territorial.

4.7 Treinamentos Específicos por Etapas

Capacitação segmentada nas seguintes fases:

- Planejamento da operação;

- Coleta de dados em campo;

- Processamento GNSS e fotogramétrico;

- Geração e validação de produtos cartográficos;

- Organização e entrega técnica dos dados.

5. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

A consultoria será desenvolvida por meio de:

- Reuniões técnicas iniciais com a equipe municipal;

- Diagnóstico da infraestrutura existente;

- Treinamentos teóricos e práticos;

- Acompanhamento técnico durante a operação;

- Avaliação dos produtos gerados e recomendações finais.

6. PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS

- Equipe municipal capacitada e tecnicamente autônoma;

- Procedimentos padronizados de levantamento cadastral;

- Produtos cartográficos confiáveis e compatíveis com REURB;

- Base técnica estruturada para futuras expansões do cadastro.

7. VIGÊNCIA E CRONOGRAMA

O prazo de execução será definido de acordo com:

- Dimensão da área delimitada pelo Município;

- Quantidade de servidores envolvidos;

- Nível de detalhamento dos produtos exigidos.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente proposta visa garantir segurança técnica, jurídica e operacional ao processo de levantamento cadastral territorial, fortalecendo a política municipal de Regularização Fundiária Urbana, com foco na qualidade da informação geoespacial, eficiência administrativa e sustentabilidade institucional.

Se desejar, posso:

- ✅ Gerar a versão em DOCX ou PDF institucional

- ✅ Adequar o texto para edital, termo de referência ou inexigibilidade

- ✅ Inserir valores, cronograma físico-financeiro e ART

- ✅ Customizar para um município específico (ex.: Paudalho, Carpina, Recife, etc.)

É só me dizer como você pretende utilizar o documento.