## OBJETIVOS
I. OBJETO
Implatação de uma rede de Referencia cadastral
II. OBJETIVO GERAL
Construir, rastrear e fornecer as coordenadas geodésicas ajustadas de uma Rede
Cadastral Municipal, no município de ###############################
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Construir um marco geodésico de 2ª ordem, conforme modelo homologado pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), conforme normas da CGED
(Coordenação de Geodésia) da DGC ( Diretoria de Geociências) do referido órgão, no
perímetro urbano do município de #################################
• Construir os ______marcos de azimute para amarração geodésica do marco principal,
conforme padrão do IBGE;
• Construir _______marcos georreferenciados de canto de quarteirão, para implantação da
Rede Municipal de Pontos GPS, no município;
• Rastrear o marco geodésico de 2ªa ordem, os 02 marcos de azimute e os 20 marcos
de canto de quarteirão, conforme especificações normativas do IBGE;
• Organizar e encaminhar ao IBGE a documentação necessária à homologaçãodo
Marco Geodésico de 2ª Ordem, em nome da Prefeitura Municipal #####################################;
• Apresentar proposta ao poder público municipal, Executivo e Legislativo, do modelo de
instrumento legal para oficialização da Rede de Referência Cadastral Municipal e
Instituição da Base Cartográfica Municipal Urbana, de acordo com a NBR 14.166 e
Normas do IBGE.(Base para o Cadastro Urbano), e;
• Nivelar todos os marcos em relação ao RN (Referência de Nível) mais próximo, por
nivelamento geométrico composto, conforme NBR 13.133.

## METAS
METAS
1. Construir, rastrear e nivelar os Marcos da Rede Geodésica.
Comprovação da meta: enviar um relatório de ocupação e registros fotográficos.
2. Elaborar as coordenadas geográficas e geodésicas no Sistema Referencial Brasileiro
(SIRGAS/2000).
Comprovação da meta: enviar um relatório contendo a descrição das coordenadas
geográficas e geodésicas e homologação do IBGE.
3. Realizar 1 (um) curso, com duração de 4 horas, no mínimo, para 20 participantes,
tendo como público alvo a comunidade que vai utilizar a rede, equipe técnica da Prefeitura Municipal e
demais profissionais da área, com a finalidade de preparação para a implantação da
Rede Geodésica Municipal.
Comprovação da meta: enviar um relatório contendo o material de divulgação do
curso, a programação do curso, a metodologia, a lista de presença assinada pelos
participantes do curso e registros fotográficos do curso.
4. Realizar 1 (um) curso, com duração de 4 horas, no mínimo, para 20 participantes,
tendo como público alvo a universidade, equipe técnica da Prefeitura Municipal e
demais profissionais da área, com a finalidade de disseminação da Tecnologia GPS e
Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal.
Comprovação da meta: enviar um relatório contendo o material de divulgação do
curso, a programação do curso, a metodologia, a lista de presença assinada pelos
participantes do curso e registros fotográficos do curso.
5. Realizar 1 (um) curso, com duração de 20 horas, no mínimo, para 20 participantes,
tendo como público alvo a universidade, equipe técnica da Prefeitura Municipal e
demais profissionais da área, com a finalidade de testes e aplicações de campo.
Comprovação da meta: enviar um relatório contendo o material de divulgação do
curso, a programação do curso, a metodologia, a lista de presença assinada pelos
participantes do curso e registros fotográficos

## CRONOGRAMA
ATIVIDADES |  | TRIMESTRE
Nº | DESCRIÇÃO | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | TOTAL
1 | Execução do Plano de Aplicação dos Recursos concedidos através do convênio | x | x
2 | Prestação de contas financeira | X | X
3 | Envio de Relatório para acompanhamento técnico | x | x | x | x | x | x | x
4 | Envio de Relatório Final | X
5 | Executar e rastrear o marco geodésico de 2ª ordem | x | x | x
6 | Executar e rastrear os dois marcos de azimute | x | x
7 | Implantar e rastrear os 20 marcos de rede cadastral | x | x | x
8 | Processamento dos dados e oficialização da rede | x
9 | Difusão Tecnológica: Preparação para implantação | x
10 | Difusão Tecnológica: Seminário sobre a Tecnologia GPS | x
11 | Difusão Tecnológica: Prática de campo - aplicação ligando teoria e prática | x

## PESSOAL
NOME | FORMAÇÃO | FUNÇÃO DO PROJETO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DE HORAS DE PROJETO | CUSTO TOTAL
|  | ENG. CARTOGRAFO /AGRIMENSURA | 53.05 | 212 | 11246.6 | 53.05
|  | TÉCNICO | 48.95 | 212 | 10377.4 | 48.95
|  | AUXILIAR DE LEVANTAMENTO | 17.5 | 424 | 7420 | 17.5
|  | AUXILIAR DE LEVANTAMENTO | 17.5 | 424 | 7420
| PEDREIRO/AJUDANTE | CONSTRUÇÃO DOS MARCOS | 30 | 40 | 1200 | 19.28
| AJUDANTE | CONSTRUÇÃO DOS MARCOS | 19.28 | 40 | 771.2 | 19.28
|  |  |  | TOTAL | 38435.2

## MATERIAL DE CONSUMO
ITENS | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | CUSTO UNIT | CUST TOTAL
1 | CIMENTO | saco | 40 | 25 | 1000
2 | BRITA 2 | m3 | 5 | 70 | 350
3 | ÁREIA MÉDIA | m3 | 5 | 50 | 250
4 | TÁBUA DE PINUS | dúzia | 1 | 500 | 500
5 | ferro 3/8" de 12 metros | barra | 25 | 35 | 875
6 | ferro 1/4" de 12 metros | barra | 25 | 14 | 350
7 | pregos 17X27 | kg | 5 | 15 | 75
8 | Arame galvanizado | kg | 5 | 20 | 100
9 | marcos de concreto pré-moldado | un | 27 | 30 | 810
10 | chapas metálicas de identificação | un | 27 | 5.5 | 148.5
11 | base nivelante de alumínio | un | 1 | 250 | 250
12 | dispositivo de centragem forçada | un | 1 | 300 | 300
13 | chapa de identificação do marco principal | un | 1 | 8.75 | 8.75
|  |  |  | TOTAL | 5017.25

## RESUMO ORÇAMENTÁRIO
ITENS | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | PREÇO UNIT
2 | MATERIAL | R$ | 1 | 5017.25
3 | MÃO DE OBRA | R$ | 1 | 38435.2
4 | Equipamento e Outros Materiais | R$ | 1 | 5000
|  |  | TOTAL | 48452.45

## Equipamentos e Outros Materiais
Equipamentos e Outros Materiais Permanentes
ITENS | DESCRIÇÃO | UND | QT | P. UNIT | VALOR
1 | Locação de Estação Total com tripé e 1 prisma | MÊS | 2 | 2000 | 4000
2 | Nível lazer com tripé e mira com código de barras | MÊS | 1 | 1000 | 1000
5000