## Apresentação

A presente proposta tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados em levantamento cadastral territorial georreferenciado e levantamento arquitetônico (as-built) de duas residências situadas em um terreno de aproximadamente 3.900,00 m², com vistas ao processo de regularização fundiária.

Os serviços aqui descritos foram dimensionados com base nas dimensões informadas e nas exigências técnicas dos órgãos competentes — cartórios de registro de imóveis, prefeituras municipais e, quando aplicável, o INCRA —, garantindo que os produtos entregues atendam aos padrões de precisão necessários para a tramitação e o deferimento do processo de regularização.

A execução conjunta das duas etapas em um mesmo local permite otimização logística, reduzindo custos de mobilização e prazo total de entrega, benefício que se reflete na condição comercial apresentada ao final deste documento.

## Escopo dos Serviços

### 1. Levantamento Topográfico Cadastral Georreferenciado

- Área de abrangência: Terreno de aproximadamente 3.900,00 m²

- Locação e identificação dos limites do imóvel com base em documentos apresentados pelo cliente (matrícula, escritura ou planta anterior)

- Levantamento planimétrico dos elementos físicos do terreno: confrontantes, cercas, muros, edificações existentes, acesso, vegetação relevante e acidentes topográficos

- Determinação de coordenadas georreferenciadas utilizando receptores GNSS de dupla frequência com posicionamento diferencial (RTK/estático), amarrados aos marcos de apoio do IBGE e à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC)

- Cálculo de área e perímetro com base nas coordenadas determinadas

- Elaboração de memorial descritivo contendo a descrição dos limites, confrontantes, área calculada e coordenadas dos vértices

Referências normativas: Lei nº 10.267/2001 (georreferenciamento de imóveis rurais), Decreto nº 4.449/2002, Norma de Padronização do INCRA (3ª Edição), NBR 14645-1 e NBR 14645-2 (levantamento topográfico), e legislação municipal aplicável à regularização fundiária urbana (Lei nº 13.465/2017 — REURB).

### 2. Levantamento Arquitetônico (As-Built)

- Área de abrangência: Duas residências com 345,00 m² de área útil total

- Medição in loco de os compartimentos internos, circulações, áreas de serviço e dependências externas das edificações

- Levantamento de elementos arquitetônicos: portas, janelas, vãos, pé-direito, escadas, patamares, mezaninos e demais elementos construtivos relevantes

- Registro da situação atual das edificações (estado de conservação aparente, acréscimos, modificações e intervenções identificáveis)

- Levantamento da cobertura para elaboração das plantas de situação e locação na coberta

- Amarração das edificações aos limites do terreno para fins de conformidade com recuos e parâmetros urbanísticos

Referências normativas: NBR 10647 (desenho técnico), NBR 10068 (folhas de desenho), NBR 8196 (escalas), NBR 10570 (execução de levantamentos de edificações) e legislação urbanística municipal aplicável.

## Entregáveis

### Levantamento Topográfico Georreferenciado

- Planta topográfica cadastral georreferenciada em escala adequada (1:250 a 1:500), contendo limites, confrontantes, área calculada, cotas altimétricas, edificações e elementos físicos relevantes

- Memorial descritivo com coordenadas georreferenciadas dos vértices, descrição de confrontantes, azimutes, distâncias e área

- Arquivo digital em formato CAD (.DWG) com todas as entidades georreferenciadas

- Relatório técnico contendo metodologia, equipamentos utilizados, precisão alcançada e memorial de cálculo

### Levantamento Arquitetônico (As-Built)

- Plantas baixas de cada pavimento das duas residências, em escala 1:50 ou 1:100, com cotas e indicação de usos, portas e janelas

- Cortes longitudinais e transversais representando pé-direito, níveis de piso e elementos estruturais aparentes

- Fachadas (elevações) de todas as faces externas das edificações

- Planta de situação com a localização das edificações no terreno, recuos e amarração aos limites

- Planta de locação na coberta indicando a disposição das edificações vistas de topo, com cotas de afastamento dos limites

- Arquivo digital em formato CAD (.DWG) com todas as pranchas organizadas conforme NBR 10647

A precisão técnica desses levantamentos é rigorosamente exigida pelos órgãos competentes — cartórios, prefeituras e órgãos de regularização fundiária — para que o processo tenha tramitação válida e seja deferido. Divergências métricas ou falhas na amarração georreferenciada são causas frequentes de indeferimento ou exigência de retrabalho, o que torna a contratação de profissional habilitado um requisito não apenas técnico, mas estratégico para o sucesso do empreendimento.

## Cronograma de Execução

| Etapa | Descrição | Prazo Estimado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobilização e análise documental prévia | 2 dias úteis |
| 2 | Trabalho de campo — Levantamento topográfico e arquitetônico (execução simultânea) | 5 dias úteis |
| 3 | Processamento de dados topográficos e cálculo de coordenadas | 3 dias úteis |
| 4 | Desenho técnico das plantas arquitetônicas (as-built) | 7 dias úteis |
| 5 | Revisão, conferência técnica e fechamento | 2 dias úteis |
| 6 | Entrega final dos produtos | 1 dia útil |
|  | Prazo total estimado | 20 dias úteis |

- O cronograma tem início a partir da assinatura do contrato/aceite da proposta e do recebimento da documentação do imóvel (matrícula, escritura ou documento equivalente)

- Eventuais intempéries ou fatores alheios ao controle da equipe técnica poderão implicar readequação do prazo, comunicada previamente ao cliente

## Investimento

### Precificação

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento Topográfico Cadastral Georreferenciado | 3.900,00 m² | — | R$ 2.500,00 |
| 2 | Levantamento Arquitetônico (As-Built) | 345,00 m² | R$ 20,00/m² | R$ 3.500,00 |
|  | Subtotal |  |  | R$ 6.000,00 |

### Condições de Pagamento

- 50% No ato da assinatura do contrato/aceite da proposta

- 50% Após a conclusão dos trabalhos de campo

- Forma de pagamento: boleto bancário ou PIX, com vencimento em até 3 (três) dias úteis após a emissão

- Dividimos no cartão com o juros para o cliente.

- A emissão de nota fiscal de serviços não está incluída em todas as parcelas

## Validade da Proposta

- Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de seu envio ao cliente

- Os valores aqui apresentados estão vinculados às condições de mercado vigentes nesta data e poderão ser readequados em caso de alteração significativa dos parâmetros informados (área, número de edificações, complexidade do terreno, etc.)

- A aceitação desta proposta implica a concordância com o escopo, prazos e condições aqui descritos, sendo posterior formalizada via contrato de prestação de serviços